## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
Código EDT | Analisis y planificacion | [8 empty] | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
1.1 | Iteración 1: Inicio | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
1.1.1 | Realizar realizar un oequeño nálisis sobre el proyecto. |  | 1 |  |  |  |  | 2
1.2 | Iteración 2: Planificación Inicial | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
1.2.1 | Realizar Acta de Constitución del Proyecto |  | 1 |  |  |  |  | 8
1.2.2 | Realizar Carta Gantt | 1 | [5 empty] | 3
1.2.3 | Realizar EDT | 1 | [5 empty] | 6 | Total de esfuerzos
1.2.4 | Definición de responsabilidades RACI | 1 | [5 empty] | 3 | Horas | Días | semanas | meses
1.2.5 | Elaborar Matriz de Riesgos |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 196 | 24.5 | 6.125 | 1.225
1.2.6 | Elaborar Mockups del sistema completo |  |  |  | 1 |  |  | 6
1.3 | Iteración 3: Análisis | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
1.3.1 | Elaborar documento de especificación de requerimientos |  |  | 1 |  |  |  | 8
1.3.2 | Elaborar UML Casos de Uso especificos |  |  | 1 |  |  |  | 4
1.3.3 | Plan de calidad |  |  |  | 1 |  |  | 2
1.3.4 | Plan de costos |  |  |  | 1 |  |  | 1
1.3.5 | Plan de riesgos |  |  |  | 1 |  |  | 1
1.3.6 | Plan de adquisiciones |  |  |  | 1 |  |  | 2
1.4 | Iteración 4: Diseño | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
1.4.1 | Diagrama de arquitectura |  |  | 1 |  |  |  | 2
1.4.2 | Diagrama de actividad UML |  |  |  | 1 |  |  | 2
1.4.3 | Elaborar Modelo de Entidad Relación |  |  |  | 1 |  |  | 3
1.4.4 | Elaborar modelo relacional normalizado |  |  |  |  | 1 |  | 3
1.4.5 | Crear Diccionario de Datos |  |  |  | 1 |  |  | 6
1.4.6 | Diagrama de Componentes |  |  |  | 1 |  |  | 2
1.5 | Iteración 5: Construcción | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
1.5.1 | Implementación ambiente de desarrollo |  |  | 1 |  |  |  | 12
1.5.2 | Base de datos, tablas y Script para creación de tablas | [5 empty] | 1 | 20
1.5.3 | Minuta Control de la Programación |  |  |  | 1 |  |  | 1
1.5.4 | Verificación de Alcances |  |  |  | 1
1.5.5 | Matriz Gestión Control de Cambio |  |  |  | 1 |  |  | 3
1.5.6.X | Desarrollo Frontend | [6 empty] | 0
1.5.7 | Estructura HTML |  |  |  |  | 1 |  | 30
1.5.8 | Diseño CSS |  |  |  |  | 1 |  | 22
1.5.9.X | Desarrollo Backend
1.5.10 | Desarrollo algoritmos | [5 empty] | 1 | 30
1.5.11 | Conexión a base de datos |  |  | 1 |  |  |  | 3
1.6 | Iteración 6: Implementación | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
1.6.1 | Plan de Pruebas Final |  |  |  |  | 1 |  | 0
1.6.2 | Reporte estatus final del Proyecto |  |  |  |  | 1 |  | 1
1.6.3 | Plan de Implantación |  |  |  |  | 1 |  | 1
1.6.4 | Plan de Soporte y Manteción |  |  |  |  | 1 |  | 5
1.6.5 | Plan de Capacitación |  |  |  | 1 |  |  | 3
1.7 | Iteración 7: Cierre | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
1.7.1 | Manuales de Usuarios y Administrador |  |  |  | 1 |  |  | 5
1.7.2 | Plan de Proyecto Final (Recopilatorio) | [5 empty] | 1 | 6
1.7.3 | Documento Presentación Final Iteración 7 | [5 empty] | 1 | 5

## Analisis de ingreso
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | .- 2 AÑOS | .+ 2 AÑOS | RESPONS. | SUELDO | HH
GP | Gerente de proyecto |  | X | 50% | 3000 | 16.6667
LP | Lider de proyectos |  | X | 20% | 2500 | 13.8889
DF | Desarrollador Fullstack |  | X | 10% | 1600 | 8.8889
DF | Desarrollador Fullstack |  | X | 10% | 1600 | 8.8889
QA | QA |  | X | 10% | 1400 | 7.7778