## Matriz de Responsabilidades
ROL
| María de los Angeles | Desarrolladores Full Stack |  | R | Responsable
| Franco orsi | Gerente de Proyecto |  | A | Aprobado
| Jimmy Huste Exantus | Lider de Proyecto |  | C | Consultado
| Fernando Constante | QA |  | I | Informado
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Caso Veranum
ID: | V2.0
Código EDT | Entregable |  | Asignación RACI
1.1 | Iteración 1: Inicio | Gerente de Proyecto | Lider de Proyecto | Desarrolladores Full Stack | QA | Cliente
1.1.1 | Realizar minuta inicio de Proyecto | R | I | I | I | I
1.2 | Iteración 2: Planificación Inicial | Gerente de Proyecto | Lider de Proyecto | Desarrolladores Full Stack | QA | Cliente
1.2.1 | Realizar Acta de Constitución del Proyecto | R | I | I | I | C
1.2.2 | Realizar Carta Gantt | R | I | C | C | C
1.2.3 | Realizar EDT | R | I | I | I | C
1.2.4 | Definición de responsabilidades RACI | R | I | I | I | C
1.2.5 | Elaborar Matriz de Riesgos | R | I | I | I | C
1.2.6 | Elaborar Mockups del sistema completo | I | I | R | I | C
1.3 | Iteración 3: Análisis | Gerente de Proyecto | Lider de Proyecto | Desarrolladores Full Stack | QA | Cliente
1.3.1 | Elaborar documento de especificación de requerimientos | I | I | I | R | C
1.3.2 | Elaborar UML Casos de Uso especificos | I | R | I | I | C
1.3.3 | Plan de calidad | I | I | I | R | C
1.3.4 | Plan de costos | R | I | I | I | C
1.3.5 | Plan de riesgos | R | I | I | I | C
1.3.6 | Plan de adquisiciones | R | I | I | I | C
1.4 | Iteración 4: Diseño | Gerente de Proyecto | Lider de Proyecto | Desarrolladores Full Stack | QA | Cliente
1.4.1 | Diagrama de arquitectura | I | R | I | I | C
1.4.2 | Diagrama de actividad UML | I | I | I | R | C
1.4.3 | Elaborar Modelo de Entidad Relación | I | I | R | I | C
1.4.4 | Elaborar modelo relacional normalizado | I | I | R | I | C
1.4.5 | Crear Diccionario de Datos | I | I | R | I | C
1.4.6 | Diagrama de Componentes | I | I | R | I | C
1.5 | Iteración 5: Construcción | Gerente de Proyecto | Lider de Proyecto | Desarrolladores Full Stack | QA | Cliente
1.5.1 | Implementación ambiente de desarrollo | I | R | I | I | C
1.5.2 | Base de datos, tablas y Script para creación de tablas | I | I | R | I | C
1.5.3 | Minuta Control de la Programación | I | R | I | I | C
1.5.4 | Verificación de Alcances | I | I | I | R | C
1.5.5 | Matriz Gestión Control de Cambio | I | I | I | R | C
1.5.6.X | Desarrollo Frontend | - | - | - | - | -
1.5.7 | Estructura HTML | I | C | R | I | C
1.5.8 | Diseño CSS | I | C | R | I | C
1.5.9.X | Desarrollo Backend | - | - | - | - | -
1.5.10 | Desarrollo algoritmos | I | C | R | I | C
1.5.11 | Conexión a base de datos | I | C | R | I | C
1.6 | Iteración 4: Implementación | Gerente de Proyecto | Lider de Proyecto | Desarrolladores Full Stack | QA | Cliente
1.6.1 | Plan de Pruebas Final | I | I | I | R | C
1.6.2 | Reporte estatus final del Proyecto | I | R | I | I | C
1.6.3 | Plan de Implantación | I | I | I | R | C
1.6.4 | Plan de Soporte y Manteción | I | I | R | I | C
1.6.5 | Plan de Capacitación | I | I | I | R | C
1.7 | Iteración 7: Implementación | Gerente de Proyecto | Lider de Proyecto | Desarrolladores Full Stack | QA | Cliente
1.7.1 | Manuales de Usuarios y Administrador | I | R | I | I | C
1.7.2 | Plan de Proyecto Final (Recopilatorio) | I | I | R | I | C
1.7.3 | Documento Presentación Final Iteración 7 | I | R | I | I | C