## Escala de tiempo Gantt
Escala de tiempo Gantt
| Nombre del proyecto | Hotelera veranum
| Fecha de Inicio | 2022-05-22
|  |  | Día Corriente | 2022-05-01
# | TAREA | FECHA | FIN | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19
1 | Realizar radicacion del proyecto | 2022-05-22 | 2022-05-22
2 | Diseño del Proyecto | 2022-05-23 | 2022-05-23
3 | Realizar reclutamiento de programadores | 2022-05-24 | 2022-05-24
4 | Contratacion de programadores | 2022-05-25 | 2022-05-26
5 | Reunion para presentar proyecto | 2022-05-25 | 2022-05-25
6 | Reunion para crear Mock Ups | 2022-05-26 | 2022-05-26
7 | Reunion para presentar Mock Ups | 2022-05-27 | 2022-05-27
8 | Desarrollo pagina web | 2022-05-28 | 2022-06-02
9 | Reunion analisis presentacion 1 pagian web | 2022-05-29 | 2022-05-29
10 | Reunion analisis pagian web | 2022-05-29 | 2022-05-29
11 | Reunion correcion pagina web | 2022-05-29 | 2022-05-29
12 | prototipo avanzado | 2022-05-31 | 2022-05-31
13 | avance pagina web | 2022-05-31 | 2022-05-31
14 | prototipo final | 2022-06-01 | 2022-06-01
15 | Reunion consultas finales | 2022-06-02 | 2022-06-02
16 | Entrega de prototipo | 2022-06-05 | 2022-06-05
17 | Reunion correciones de errores finales | 2022-06-10 | 2022-06-10
18 | Entrega de proyecto finalizado | 2022-06-18 | 2022-06-25
CARTA GANTT VERANUM